## Sheet1
ID | Riesgo identificado | Tipo de riesgo | Requisitos asociados (RQF/RQNF) | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Estrategia de mitigación | Responsable
R-01 | Errores en el registro de usuarios o duplicidad de cuentas por validaciones incompletas. | Técnico / Seguridad | RQF01, RQNF03, RQNF06 | Media | Alta | Alto | Implementar validaciones de correo único y cifrado de contraseñas. Realizar pruebas unitarias antes del despliegue. | Desarrollador Backend
R-02 | Fallos en el agendamiento de citas por conflictos de horarios o mala sincronización de datos. | Técnico / Operativo | RQF02, RQF09, RQNF08 | Media | Alta | Alto | Validar disponibilidad en tiempo real y evitar solapamiento de citas mediante control de calendario. | Equipo de desarrollo
R-03 | Pérdida de información del historial o mantenimientos por fallos en el almacenamiento. | Técnico / Seguridad | RQF03, RQF07, RQNF09 | Baja | Alta | Medio | Configurar copias automáticas de seguridad (backups) en la base de datos. Usar almacenamiento persistente en la nube. | Administrador del sistema
R-04 | Envío incorrecto o duplicado de notificaciones automáticas. | Operativo / Técnico | RQF05, RQNF08 | Media | Media | Medio | Implementar control de eventos para evitar duplicados y registro de logs de envío. | Desarrollador Backend
R-05 | Lentitud en la carga de páginas o búsqueda de talleres. | Desempeño / Técnico | RQF10, RQNF05 | Alta | Media | Alto | Optimizar consultas a la base de datos y aplicar técnicas de paginación y caché. | Desarrollador Frontend / Backend
R-06 | Acceso no autorizado a información sensible de usuarios. | Seguridad | RQNF03, RQNF06 | Media | Alta | Alto | Implementar autenticación segura (JWT), cifrado de datos sensibles (bcrypt) y políticas de sesión. | Equipo de desarrollo
R-07 | Dificultad de uso de la interfaz por diseño poco intuitivo o no adaptativo. | Usabilidad | RQNF04, RQNF07, RQNF10 | Media | Media | Medio | Aplicar principios de diseño UX/UI y pruebas con usuarios. Asegurar diseño responsive para móviles. | Desarrollador Frontend / Diseñador UI
R-08 | Incompatibilidad con navegadores o dispositivos móviles. | Técnico / Usabilidad | RQNF07 | Media | Media | Medio | Realizar pruebas de compatibilidad multiplataforma y validación en navegadores modernos. | Desarrollador Frontend
R-09 | Caída del sistema o baja disponibilidad del servicio. | Técnico / Operativo | RQNF01 | Baja | Alta | Medio | Monitorear la disponibilidad del sistema, implementar alertas y definir rutinas de mantenimiento preventivo. | Administrador del sistema
R-10 | Escalabilidad limitada ante incremento de usuarios o datos. | Técnico / Arquitectura | RQNF02 | Baja | Alta | Medio | Diseñar arquitectura modular y bases de datos escalables. Evaluar hosting con capacidad de ampliación. | Arquitecto de software